Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 27 июля 2022 г. N 5/50519

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 июля 2022 г. N 490

О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И ОХРАНЕ ИХ ПРАВ НА 2022 - 2026 ГОДЫ

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2022 - 2026 годы (далее - Национальный план) (прилагается).

2. Министерству образования:

осуществлять координацию и контроль за ходом реализации Национального плана;

обеспечивать рассмотрение хода реализации мероприятий Национального плана на заседаниях Национальной комиссии по правам ребенка;

ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, представлять информацию о ходе выполнения Национального плана в Совет Министров Республики Беларусь.

3. Ответственным исполнителям Национального плана ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в Министерство образования информацию о ходе его выполнения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-министр Республики Беларусь | Р.Головченко |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.07.2022 N 490

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И ОХРАНЕ ИХ ПРАВ НА 2022 - 2026 ГОДЫ

Национальный план является программным документом, направленным на реализацию Республикой Беларусь положений Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, создание условий для защиты прав и законных интересов детей, условий для свободного и эффективного участия детей и молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии государства и общества.

Охрана прав детей в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании, Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, Уголовным кодексом Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, Жилищным кодексом Республики Беларусь, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, законами Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. N 2570-XII "О правах ребенка", от 9 ноября 1999 г. N 305-З "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь", от 31 мая 2003 г. N 200-З "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 21 декабря 2005 г. N 73-З "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 29 декабря 2012 г. N 7-З "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей", Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях", иными актами законодательства.

Подписав Конвенцию о правах ребенка от 20 ноября 1989 года и иные международные договоры в сфере обеспечения прав детей, Республика Беларусь подтвердила приверженность участию в деятельности по созданию для детей безопасных, обеспечивающих их полноценное развитие условий и, руководствуясь международными стандартами, предпринимает необходимые для этого меры.

Комплексный подход к созданию благоприятных условий для улучшения положения детей и защиты их прав реализуется также в рамках инициативы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) "Город, дружественный детям" в 30 городах Республики Беларусь.

Мероприятия Национального плана согласно приложению направлены на совершенствование межведомственного взаимодействия республиканских органов государственного управления в вопросах профилактики семейного неблагополучия и насилия в отношении несовершеннолетних, противоправного поведения детей и подростков, минимизации негативных проявлений в подростковой и молодежной среде, развития детских и молодежных инициатив, совершенствования механизмов оказания психологической помощи детям, повышения правовой грамотности и компетенций педагогических работников, работников организаций здравоохранения, органов внутренних дел, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних.

Реализация мероприятий Национального плана будет осуществляться республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами с привлечением общественных объединений, финансового и технического потенциала международных организаций.

Осуществление мероприятий Национального плана к 2026 году позволит:

повысить нетерпимость общества к проявлениям семейного насилия, сократить случаи жестокого обращения с детьми;

оказать помощь детям и их родителям (иным законным представителям) по созданию условий безопасного пребывания детей в глобальной компьютерной сети Интернет, сократить число преступлений и иных правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей;

внедрить инновационные формы профориентационной работы с несовершеннолетними, повысить эффективность психологической и педагогической помощи при осуществлении профессионального выбора;

сократить трудовую и внешнюю миграцию молодежи;

повысить уровень психологических знаний, умений и навыков саморазвития личности учащихся, сформировать их психологическую культуру;

повысить эффективность реализации принципа инклюзии в образовании, обеспечивающего равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом разнообразия особых индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого обучающегося (одаренного, талантливого; обучающегося, индивидуальные потребности которого обусловлены его жизненной ситуацией, состоянием здоровья, иными обстоятельствами);

сохранить и укрепить здоровье детей, формировать у них навыки здорового образа жизни;

внедрить алгоритмы межведомственного взаимодействия, расширить сотрудничество с общественными объединениями в сфере оказания помощи несовершеннолетним;

повысить роль семейных ценностей и престиж многодетной семьи в обществе, укрепить институт семьи;

совершенствовать качество ранней профилактики семейного неблагополучия, суицидального риска среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения с детьми;

создать благоприятные условия для развития и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершенствовать семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и поддержку таких форм устройства.

Финансирование мероприятий Национального плана будет осуществляться в пределах средств, предусматриваемых в установленном порядке органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, из республиканского и соответствующих местных бюджетов, а также из иных источников, не запрещенных законодательством.

Приложение

к Национальному плану действий

по улучшению положения детей

и охране их прав на 2022 - 2026 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И ОХРАНЕ ИХ ПРАВ НА 2022 - 2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок реализации, годы | Ожидаемые результаты | Исполнители |
| Укрепление правовой защиты детства и формирование правовой культуры общества | | | |
| 1. Подготовка и выпуск тематического сборника правовых актов "Права ребенка" | 2024 - 2026 | повышение уровня практических навыков педагогических работников и правовой грамотности детей и молодежи | НЦПИ, Минюст, Минобразование |
| 2. Информирование населения по актуальным вопросам национального законодательства по правам ребенка, противодействию жестокому обращению с детьми, а также разъяснение ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений | 2022 - 2026 | устранение факторов, способствующих совершению несовершеннолетними либо в отношении несовершеннолетних общественно опасных деяний повышение нетерпимости общества к проявлениям семейного насилия, сокращение случаев жестокого обращения с детьми | Мининформ, Белтелерадиокомпания, Минобразование, МВД, НЦПИ, другие республиканские органы государственного управления, международные организации, общественные объединения |
| 3. Размещение в эфире теле- и радиоканалов различных материалов гражданско-патриотической тематики, посвященных достижениям Республики Беларусь, выдающимся людям и значимым событиям в новейшей истории страны, сохранению культуры и исторического наследия белорусского народа | 2022 - 2026 | воспитание у несовершеннолетних гражданского патриотизма, укрепление нравственных ценностей | Белтелерадиокомпания, Мининформ |
| 4. Проведение межведомственных тематических мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности и правовой культуры детей и подростков | 2022 - 2026 | совершенствование механизмов правового просвещения несовершеннолетних | Минобразование, МВД, НЦПИ, облисполкомы, Минский горисполком |
| 5. Разработка и реализация межведомственных программ педагогического просвещения родителей по вопросам подготовки обучающихся к семейной жизни с участием центров, дружественных подросткам | 2022 - 2026 | повышение уровня знаний, умений и навыков родительской общественности в вопросах формирования у детей семейных ценностей и ответственности за брак и семью | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 6. Создание на национальном образовательном портале https://adu.by раздела "Правовая культура участников образовательного процесса" по следующим направлениям: правовая грамотность участников образовательного процесса, профилактика жестокого обращения с детьми, профилактика буллинга | 2022 - 2026 | формирование позитивного правового сознания, правовых убеждений и правового поведения учащихся, их законных представителей, учителей развитие умений использовать правовые знания и убеждения при исполнении обязанностей, отстаивании своих прав в случае их нарушения активизация работы по укреплению законности и правопорядка в обществе | Минобразование, Национальный институт образования |
| 7. Ведение и предоставление учреждениям образования тематических банков данных правовой информации "Образование" и "Права несовершеннолетних" в составе информационно-поисковых систем "ЭТАЛОН" и "ЭТАЛОН-ONLINE" | 2022 - 2026 | повышение уровня правовой культуры участников образовательного процесса, обеспечение доступа к правовой информации | облисполкомы, Минский горисполком, НЦПИ, Минобразование |
| 8. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников учреждений образования по вопросам правовой и информационной культуры посредством оснащения учреждений образования печатными изданиями правовой тематики | 2022 - 2026 | повышение профессиональной компетентности педагогических работников | Минобразование, Минкультуры, НЦПИ |
| 9. Проведение Международной научно-практической конференции "Социальная и психолого-педагогическая поддержка родительства: опыт, проблемы, перспективы" | 2023, 2025 | повышение уровня знаний педагогических работников по работе с законными представителями детей, обсуждение и внедрение лучшего опыта взаимодействия школы и семьи | Минобразование, УО "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка" (далее - БГПУ) |
| 10. Разработка проекта нормативного правового акта, которым дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при вселении в закрепленные за ними жилые помещения освобождаются от уплаты задолженности за коммунальные услуги, образовавшейся в период их отсутствия в этих жилых помещениях | сентябрь 2022 | совершенствование механизма социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МЖКХ, Минобразование, Минтруда и соцзащиты |
| 11. Проведение республиканского конкурса творческих работ "Право на детство" | 2023 | создание условий для творческой самореализации детей, развития познавательного интереса к теме защиты прав ребенка | Минюст, облисполкомы, Минский горисполком |
| 12. Проведение республиканского праздника, посвященного Международному дню защиты детей | ежегодно | формирование в обществе правильного понимания важности безопасного и радостного детства для становления будущих патриотов | Минобразование, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| 13. Формирование учреждениями образования, культуры, организациями физической культуры и спорта детских, молодежных интернет-сообществ, блогов и каналов по интересам с элементами гражданского и патриотического воспитания | 2022 - 2023 | организованное объединение детей и молодежи в интернет-среде по интересам, в том числе в целях их гражданского и патриотического воспитания, создание для детей и молодежи альтернативы деструктивным интернет-сообществам | Минобразование, Минкультуры, Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком |
| 14. Создание и обновление на постоянной основе страниц, разделов, виртуальных экскурсий с информацией об историко-культурном, духовном наследии белорусского народа и достижениях Республики Беларусь на официальных сайтах учреждений образования | 2022 - 2026 | расширение кругозора, повышение информированности детей, формирование гражданско-патриотических взглядов несовершеннолетних | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 15. Развитие служб медиации в учреждениях образования | 2022 - 2026 | поддержание безопасной среды в учреждениях образования | " |
| Реализация права детей на развитие в раннем возрасте. Охрана материнства и детства. Развитие системы ранней комплексной помощи детям раннего возраста с нарушениями развития, особенностями психофизического развития (далее - ОПФР) и инвалидностью | | | |
| 16. Реализация комплекса мер, направленных на повышение качества предоставляемых детям раннего возраста услуг раннего вмешательства в учреждениях интернатного типа | 2022 - 2026 | обеспечение детей раннего возраста качественными услугами раннего вмешательства в учреждениях интернатного типа | Минздрав, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 17. Проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам продвижения ответственного родительства и важности раннего развития для ребенка | 2022 - 2026 | повышение осведомленности родителей о здоровье, питании, развитии, обучении и воспитании детей раннего и дошкольного возраста в целях формирования у них позитивного и ответственного отношения к роли родителя | Минобразование, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, ЮНИСЕФ, облисполкомы, Минский горисполком |
| 18. Развитие инициативы "Больница доброжелательного отношения к ребенку" | 2022 - 2025 | повышение качества предоставления медицинской помощи матерям и детям по вопросам продвижения и поддержки грудного вскармливания | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ |
| 19. Обеспечение повышения квалификации специалистов, работающих в центрах раннего вмешательства системы здравоохранения (далее - ЦРВ) | 2022 - 2026 | успешное использование работниками ЦРВ новых знаний и современных методов в работе с детьми раннего возраста | Минздрав, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 20. Обеспечение повышения квалификации врачей-педиатров и врачей общей практики, медсестер в целях использования новых знаний при домашнем визитировании детей раннего возраста | 2022 - 2026 | использование патронажными медицинскими работниками новых знаний при посещении детей на дому | " |
| 21. Организация консультационных и обучающих онлайн-сервисов для родителей по теме "Осознанное родительство" с привлечением к их проведению детей и подростков | 2023 - 2025 | совершенствование механизмов коррекции детско-родительских отношений, повышение уровня ответственности родителей за воспитание детей | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, общественные объединения |
| 22. Разработка и внедрение в систему последипломного образования и образования взрослых подготовки междисциплинарных команд по организации и предоставлению помощи раннего вмешательства | 2022 - 2023 | подготовка междисциплинарных команд раннего вмешательства ЦРВ | Минздрав, Минобразование, ЮНИСЕФ |
| 23. Проведение серии вебинаров по вопросам организации помощи раннего вмешательства и мониторинга качества предоставления помощи в соответствии с утвержденными стандартами и критериями качества раннего вмешательства | 2022 - 2023 | углубление специалистами сети ЦРВ знаний и практических навыков в организации и мониторинге помощи раннего вмешательства | Минздрав, ЮНИСЕФ |
| 24. Внедрение консультативной помощи по вопросам питания и кормления детей с инвалидностью и нарушениями развития в рамках предоставления помощи раннего вмешательства и медицинской реабилитации | 2022 - 2024 | углубление специалистами сети ЦРВ знаний и практических навыков в организации и предоставлении консультативной помощи по вопросам питания и кормления | " |
| Реализация права детей на качественное образование. Образование как основа для получения конкурентоустойчивых профессий | | | |
| 25. Разработка содержания и научно-методического обеспечения процесса непрерывного воспитания и социально-педагогического и психологического сопровождения становления личности обучающегося на основе компетентностного подхода в учреждениях образования | 2023 - 2025 | подготовка проекта Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2026 - 2030 годы | Минобразование, Национальный институт образования |
| 26. Организация профориентационной работы в учреждениях общего среднего образования (далее - УОСО), специального образования совместно с учреждениями профессионально-технического образования (далее - УПТО), учреждениями среднего специального образования (далее - УССО) и высшего образования, ознакомление обучающихся с современными профессиями и специальностями, условиями обучения путем организации: мастер-классов и профессиональных проб, ознакомительных экскурсий, выступлений агитационных бригад, профессиональных суббот и другого работы консультационных центров по профессиям, консультаций на основе диагностики профессиональных интересов, склонностей, способностей и другого допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников на базе УПТО | 2022 - 2026 | внедрение инновационных форм профориентационной работы, повышение эффективности психологической и педагогической помощи при осуществлении профессионального выбора | Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| 27. Реализация программ финансовой грамотности и выведение на качественно новый уровень экономического образования детей и подростков | 2022 - 2026 | рост уровня финансовой грамотности подростков | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ |
| 28. Совершенствование механизма поддержки талантливой и одаренной молодежи в части, касающейся профориентационной работы с ней во взаимодействии с нанимателями | 2022 | сокращение образовательной и трудовой внешней миграции молодежи | Минобразование, Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком |
| 29. Содействие трудоустройству и временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время | 2022 - 2026 | обеспечение трудоустройства обучающихся, в том числе с использованием средств бюджета внебюджетного Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты увеличение числа несовершеннолетних, охваченных временной трудовой занятостью в летний период, снижение числа правонарушений и преступлений несовершеннолетних | Минобразование, Минтруда и соцзащиты, другие республиканские органы государственного управления, ОО "БРСМ", облисполкомы, Минский горисполком |
| 30. Реализация республиканского проекта "Школа волонтера ЦУР" | 2022 - 2025 | повышение уровня осведомленности молодежи о Целях устойчивого развития и инструментах их достижения через включение в ОУР-практики | БГПУ, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 31. Организация занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время путем вовлечения их в деятельность студенческих отрядов | 2022 - 2026 | привлечение несовершеннолетних к труду, содействие приобретению ими профессиональных и управленческих навыков | Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 32. Расширение возможностей получения образования детьми с ОПФР, в том числе детьми-инвалидами, посредством использования различных форм организации образовательного процесса | 2022 - 2026 | доступ к образованию с учетом образовательных потребностей детей с ОПФР | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 33. Проведение акции "Наши дети" с участием представителей республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций, общественных объединений | 2022 - 2026 | привлечение внимания общественности к проблемам детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 34. Организация и проведение благотворительных акций для оказания детям помощи и поддержки | 2022 - 2026 | улучшение материального положения детей, условий их жизни и воспитания | " |
| 35. Осуществление мер по защите детей, проживающих в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и анализ их реализации | 2022 - 2026 | обеспечение государственной поддержки и социальной защиты детей, проживающих в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС | Минобразование, МЧС, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 36. Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам организации комплексной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с ОПФР | 2022 - 2026 | повышение качества оказываемой помощи детям-инвалидам, детям с ОПФР | Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 37. Привлечение законных представителей детей с ОПФР, обучающихся в условиях инклюзивного образования, к работе по обеспечению успешного освоения детьми образовательных программ | 2022 - 2026 | повышение активности законных представителей детей с ОПФР в данной работе | Минобразование, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 38. Внедрение новых технологий социальной работы в домах-интернатах для детей-инвалидов с ОПФР | 2022 - 2026 | повышение уровня социализации воспитанников домов-интернатов для детей-инвалидов с ОПФР | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, БОО "Мир без границ" |
| 39. Разработка в рамках научной темы программы и организация факультатива для учащихся V - VIII классов "Основы психологии" в УОСО | 2022 - 2026 | повышение уровня психологических знаний, умений и навыков саморазвития личности учащихся, формирование их психологической культуры | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 40. Разработка учебных модулей образовательных программ повышения квалификации педагогических работников учреждений образования по вопросу эффективного родительства как условия формирования инклюзивной культуры учреждения образования | 2022 - 2026 | повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах формирования родительского опыта, психолого-педагогической культуры родителей обучающихся в условиях образовательной инклюзии | Минобразование, БГПУ, облисполкомы, Минский горисполком |
| 41. Внедрение в учреждениях образования новых форм профориентационной работы, направленных на информирование подростков об особенностях работы в различных отраслях, на различных должностях, через привлечение молодых специалистов к проведению профориентационных мероприятий, расширение возможностей для трудовой занятости детей и подростков в свободное от учебы время | 2022 - 2026 | формирование у обучающихся осознанного выбора профессионального будущего и успешной социализации в обществе | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 42. Внедрение в УОСО программ факультативных занятий, направленных на формирование стрессоустойчивости у подрастающего поколения, профилактику и коррекцию негативных явлений в подростковой среде | 2023 - 2026 | формирование у обучающихся психологического благополучия, умений и навыков помощи сверстникам в кризисных ситуациях | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, общественные объединения |
| 43. Расширение деятельности интеллектуальных клубов и КВН-движения в учреждениях образования | 2022 - 2026 | совершенствование механизмов и форм занятости детей и подростков в свободное от учебы время | " |
| 44. Реализация проекта "Инклюзивное образование: благоприятная среда для реализации потенциала каждого ребенка" | 2022 - 2025 | повышение эффективности реализации принципа инклюзии в образовании, обеспечивающего равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом разнообразия особых индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого обучающегося (одаренного, талантливого; обучающегося, индивидуальные потребности которого обусловлены его жизненной ситуацией, состоянием здоровья, иными обстоятельствами) | Минобразование, БГПУ, ЮНИСЕФ |
| 45. Реализация проекта "Создание продуктивной модели комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра" | 2023 - 2025 | обеспечение национальным законодательством создания условий для комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и их семей создание и апробация продуктивной модели комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра создание эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов учреждений дошкольного и общего среднего образования, осуществляющих комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра | Минобразование, ЮНИСЕФ |
| Обеспечение охраны здоровья детей, безопасности жизнедеятельности, содействие их здоровому образу жизни | | | |
| 46. Проведение спортивных, спортивно-массовых мероприятий, в том числе по пропаганде здорового образа жизни, профилактике никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости у детей и молодежи | 2022 - 2026 | сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи, формирование у них навыков здорового образа жизни | Минспорт, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 47. Проведение культурных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями, в том числе воспитанников домов-интернатов для детей-инвалидов | 2022 - 2026 | интеграция детей с ограниченными возможностями в общественно-культурную деятельность и спортивно-массовые мероприятия | Минкультуры, Минспорт, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 48. Проведение мероприятий, направленных на развитие творчества, физической культуры воспитанников домов-интернатов для детей-инвалидов | 2022 - 2026 | совершенствование социальной реабилитации воспитанников домов-интернатов для детей-инвалидов | облисполкомы, Минский горисполком |
| 49. Проведение в г. Минске пилотного проекта "Консультативный прием педагогов-психологов учреждений образования на базе центров, дружественных подросткам" | 2022 | сохранение и укрепление психического здоровья детей и подростков, правовое воспитание, сокращение числа правонарушений с их стороны | Минздрав, Минобразование, Минский горисполком |
| 50. Проведение на базе учреждений образования г. Гомеля и Витебской области пилотного проекта "Консультативный прием психологов центров, дружественных подросткам, на базе территориальных учреждений образования" | 2022 - 2023 | " | Минздрав, Минобразование, облисполкомы |
| 51. Проведение межведомственных тематических акций "Сделай правильный выбор" в целях пропаганды психического здоровья, нравственно-правового воспитания молодежи | 2022 - 2026 | " | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 52. Укрепление методического и практического потенциала республиканской сети кризисных психологов по вопросам оказания психологической помощи несовершеннолетним с высоким суицидальным риском, а также их законным представителям через организацию и проведение супервизорских встреч | 2022 - 2026 | повышение эффективности и своевременности оказания психологической помощи несовершеннолетним и их законным представителям | Минобразование, БГПУ, облисполкомы, Минский горисполком |
| 53. Проведение информационно-методических, практических мероприятий для участников образовательного процесса УОСО о причинах возникновения кризисных и стрессовых состояний, а также о способах их преодоления | 2022 - 2026 | повышение уровня знаний, развитие навыков оказания психологической помощи в кризисных ситуациях | " |
| 54. Развитие доступных инновационных форм и методов оказания помощи несовершеннолетним, в том числе попавшим в кризисную ситуацию, по вопросам психологического благополучия, включая консультирование в режиме онлайн, равное консультирование | 2022 - 2026 | тестирование и оказание равного консультирования и психологической помощи подросткам через онлайн-платформу психологического здоровья | Минобразование, ЮНИСЕФ, БГПУ |
| 55. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в шестой школьный день с привлечением клубов по игровым видам спорта и специализированных учебно-спортивных учреждений | 2022 - 2026 | повышение эффективности физического воспитания детей и подростков | Минспорт, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 56. Популяризация и внедрение в практику работы учреждений, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, дополнительного образования детей и молодежи службы медиации (примирения), обучение педагогов, обучающихся и их законных представителей методам урегулирования межличностных конфликтов | 2022 - 2024 | повышение коммуникативной компетентности субъектов образовательного процесса | Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 57. Освещение в теле- и радиопередачах вопросов профилактики употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических веществ, табакокурения, информационная поддержка спортивных и иных мероприятий по популяризации здорового образа жизни | 2022 - 2026 | формирование установок на ведение здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, повышение информированности несовершеннолетних о факторах риска и негативных последствиях употребления психоактивных веществ | Мининформ, Белтелерадиокомпания, Минздрав, Мин-образование, другие республиканские органы государственного управления, международные организации, общественные объединения |
| 58. Обеспечение эффективности межведомственного взаимодействия при оказании помощи несовершеннолетним, употребляющим психоактивные вещества | 2022 - 2026 | внедрение алгоритмов межведомственного взаимодействия, расширение сотрудничества с общественными объединениями в сфере оказания помощи несовершеннолетним | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 59. Реализация экспериментального проекта "Адаптация модели создания дружественной и поддерживающей среды в учреждениях общего среднего образования" и разработка системы онлайн-сопровождения его мероприятий | 2022 - 2026 | создание в УОСО дружественной и поддерживающей среды, направленной на предупреждение буллинга и насилия в отношении детей | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, БГПУ, ЮНИСЕФ |
| 60. Разработка и реализация республиканского социально-образовательного проекта "Я благополучный" для учащихся и студентов | 2022 - 2023 | сохранение и укрепление физического и психического здоровья, стабилизация субъективного благополучия и уровня эмоциональной устойчивости студентов и школьников посредством использования арт-терапевтического подхода | БГПУ, Минобразование |
| 61. Проведение межведомственного семинара "Сохранение и укрепление психического здоровья несовершеннолетних: проблемы и пути их решения" | 2023 | повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах сохранения и укрепления психического здоровья детей и подростков | Минобразование, региональные институты развития образования, Минздрав |
| 62. Включение информации о формах и методах помощи детям с суицидальными наклонностями в программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, размещение данной информации на Национальном образовательном портале, проведение обучающих семинаров | 2022 - 2026 | совершенствование подготовки педагогов-психологов, занятых в системе образования, психологов, работающих в системе здравоохранения, для оказания помощи детям с суицидальными наклонностями | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 63. Реализация программ обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения детей в противоправную деятельность | 2022 - 2026 | формирование культуры безопасного пользования глобальной компьютерной сетью Интернет, сокращение числа детей, пострадавших от противоправного интернет-содержания | Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 64. Проведение мероприятий, направленных на обучение основам безопасности жизнедеятельности, навыкам безопасного поведения | 2022 - 2026 | снижение числа смертельных случаев, случаев травмирования детей | Минобразование, МЧС, МВД, облисполкомы, Минский горисполком |
| 65. Проведение мероприятий по обучению навыкам безопасного поведения в интернет-пространстве и минимизации рисков, связанных с причинением информацией вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и социальному развитию учащихся | 2022 - 2026 | формирование культуры безопасного пользования глобальной компьютерной сетью Интернет | Минобразование, Мининформ, МВД, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 66. Организация и проведение мероприятий, направленных на освоение детьми и подростками навыков безопасного и самосохранного поведения, формирование здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков | 2022 - 2026 | повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения, практическое закрепление теоретических знаний по основам безопасности жизнедеятельности | Минобразование, МЧС, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 67. Повышение уровня информированности населения о возможности в случае трудной жизненной ситуации оставления детей в группах (местах) с круглосуточным пребыванием детей посредством максимального задействования средств массовой информации, других информационных ресурсов, размещения информации об этом на информационных стендах учреждений образования | 2022 - 2026 | снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в домовладениях (квартирах) семей, воспитывающих детей | облисполкомы, Минский горисполком |
| 68. Организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов для педагогических работников, выполняющих функции классных руководителей, кураторов учебных групп и воспитателей общежитий по вопросам раннего выявления детей и подростков с тревожно-депрессивными расстройствами и суицидальным риском | 2022 - 2026 | повышение образовательного уровня педагогов, педагогов-психологов, педагогов социальных в вопросах профилактики суицидов | Минобразование, Республиканский центр психологической помощи, облисполкомы, Минский горисполком, региональные институты развития образования |
| 69. Обеспечение повышения квалификации членов региональных групп реагирования на кризисные ситуации в учреждениях образования | 2022 - 2024 | совершенствование профессиональных компетенций членов региональных групп реагирования на кризисные ситуации в учреждениях образования | Минобразование, БГПУ, региональные институты развития образования |
| 70. Разработка и внедрение обучающих интерактивных программ для разных возрастных групп детей по вопросам предупреждения жестокого обращения и насилия, профилактики буллинга и кибербуллинга | 2022 - 2024 | знание и применение правил безопасности на практике детьми разных возрастных групп | Минобразование, МВД, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, ОО "SOS - Детские деревни", другие международные организации, общественные объединения |
| 71. Расширение практики оказания детям и подросткам психологической, юридической помощи и поддержки, в том числе через разработку специальных программно-технических средств | 2022 - 2024 | совершенствование механизмов доступности различных форм помощи детям и подросткам | Минобразование, Минюст, БГПУ, ЮНИСЕФ, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, общественные объединения |
| 72. Привлечение детей и подростков к обсуждению и разработке проектов спортивных и досуговых площадок | 2023 - 2026 | повышение заинтересованности детей и подростков в занятиях физической культурой и спортом, развитии творческих способностей | облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 73. Разработка и размещение в разделе "Безопасность детей в сети" интернет-портала pomogut.by практического информационного контента для родителей (обучающих видеороликов, интерактивных мастер-классов, консультаций, семинаров, ссылок на программное обеспечение и другого) | 2022 - 2026 | уменьшение числа преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием сети Интернет в отношении детей | МВД, Минобразование облисполкомы, Минский горисполком |
| 74. Проведение в рамках проекта "Родительский университет" практических мероприятий для родителей по обеспечению информационной безопасности детей, в том числе по контролю за их поведением в сети Интернет. Разработка и распространение среди родителей соответствующих рекомендаций | 2022 - 2026 | " | Минобразование, облисполкомы и Минский горисполком |
| Реализация права детей на проживание и воспитание в семейном окружении (поддержка семьи и профилактика социального сиротства) | | | |
| 75. Дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей раннего возраста и детей с ОПФР | 2022 - 2026 | увеличение доли детей, находящихся на воспитании в опекунских, приемных семьях, детских домах семейного типа, от общего числа детей, нуждающихся в устройстве в семью | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, РОО "Белорусский детский фонд" |
| 76. Открытие и оснащение ресурсных комнат для детей раннего возраста на базе детских домов семейного типа | 2022 - 2026 | увеличение передаваемых на семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до трех лет | облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 77. Обеспечение системной подготовки приемных родителей, родителей-воспитателей при тесном сотрудничестве институтов развития образования, социально-педагогических центров и учреждений образования, где обучаются (воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 2022 - 2026 | повышение качества подготовки приемных родителей, родителей-воспитателей | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 78. Разработка критериев оценки эффективности труда приемного родителя, родителя-воспитателя | 2023 - 2024 | совершенствование труда приемных родителей, родителей-воспитателей | " |
| 79. Проработка вопроса о включении в состав государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средств на медицинскую реабилитацию, медикаменты, оптику и медицинские аппараты либо разработки механизма возмещения затраченных на эти цели средств опекунам (попечителям), приемным родителям, родителям-воспитателям | 2023 - 2024 | улучшение материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 80. Дальнейшая оптимизация сети учреждений интернатного типа систем образования, здравоохранения и социальной защиты | 2022 - 2026 | сокращение количества учреждений интернатного типа при соблюдении интересов и прав ребенка | Минобразование, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 81. Проведение мероприятий по совершенствованию системы сопровождения опекунских, приемных семей, детских домов семейного типа | 2022 - 2026 | снижение числа случаев вторичного сиротства, повышение эффективности социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, РОО "Белорусский детский фонд", ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 82. Осуществление мер по совершенствованию оказания психологической, социально-педагогической, юридической, социальной помощи семьям, воспитывающим детей, и детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, социально-педагогическими центрами, территориальными центрами социального обслуживания населения, центрами социального обслуживания семьи и детей | 2022 - 2026 | предоставление различных видов помощи семьям (детям), сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей, снижение числа детей, признанных нуждающимися в государственной защите | Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 83. Осуществление деятельности по укреплению института семьи, упрочению ее статуса и повышению роли семейных ценностей в обществе как основы благополучия детей и государства, в том числе проведение республиканских, областных, городских и районных акций, благотворительных мероприятий, праздников, посвященных семье и детям, конкурсов на лучшую семью, семейных и детских фестивалей и выставок творчества, конференций, встреч отцов | 2022 - 2026 | повышение роли семейных ценностей в обществе, укрепление института семьи, повышение престижа многодетной семьи в обществе | облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 84. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование системы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022 - 2026 | создание эффективной системы поддержки по месту проживания выпускников учреждений интернатного типа и замещающих семей, оказание им содействия в социальной адаптации и успешной интеграции в общество | Минобразование, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 85. Обеспечение межведомственного механизма профилактики семейного неблагополучия и насилия в отношении детей, учета и обмена информацией о фактах насилия в отношении несовершеннолетних | 2022 - 2026 | внедрение региональных алгоритмов межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, сокращение случаев семейного неблагополучия, профилактика насилия в отношении детей | облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 86. Наращивание потенциала (в том числе посредством онлайн-модулей) специалистов, работающих с детьми и семьями, в области эффективных практик оказания комплексной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2022 - 2026 | повышение уровня компетентности специалистов, работающих с детьми и семьями, повышение качества оказания помощи семьям | Минобразование, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, ОО "SOS - Детские деревни", другие общественные объединения |
| 87. Реализация мер, направленных на совершенствование работы по профилактике отказов от детей, в том числе при рождении ребенка с ОПФР | 2022 - 2026 | сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей, случаев лишения родительских прав, снижение числа детей, признанных нуждающимися в государственной защите | Минобразование, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 88. Проведение педагогического просвещения родителей в рамках работы родительских университетов в УОСО по вопросам реализации прав и законных интересов детей | 2022 - 2026 | укрепление детско-родительских отношений, направленное на обеспечение благоприятных условий развития личности ребенка в родной семье | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 89. Актуализация программы мониторинга положения детей в опекунских, приемных семьях, детских домах семейного типа | 2024 | обеспечение качественного изучения положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в опекунских, приемных семьях, детских домах семейного типа | Минобразование, БГПУ |
| 90. Создание информационного портала (телеграм-канала) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023 | повышение уровня социализации и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Минобразование, НЦПИ, Минздрав, другие органы государственного управления, ЮНИСЕФ |
| 91. Формирование государственного социального заказа в области социального обслуживания для привлечения негосударственных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг семьям с детьми | 2022 - 2023 | увеличение численности получателей социальных услуг из числа семей с детьми, привлечение к оказанию социальных услуг негосударственных некоммерческих организаций | облисполкомы, Минский горисполком, Минтруда и соцзащиты |
| 92. Обобщение опыта работы детских деревень (детских городков), в том числе являющихся частными социально-педагогическими учреждениями, по формированию кадрового состава, структуры и организации работы | 2023 - 2024 | совершенствование законодательства, регулирующего деятельность социально-педагогических учреждений всех форм собственности | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ОО "SOS - Детские деревни" |
| 93. Реализация проекта "Профилактика институционализации и деинституционализация детей до трех лет и детей с инвалидностью в Витебской области" | 2022 - 2024 | координация деинституционализации детей с инвалидностью в Витебской области | Витебский облисполком, ЮНИСЕФ |
| 94. Разработка и внедрение программно-методических материалов по подготовке приемных родителей и родителей-воспитателей к приему детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития | 2023 - 2024 | увеличение числа семей, готовых к приему на воспитание детей с инвалидностью | Минобразование, Минздрав, БОО "Мир без границ" |
| 95. Продвижение социальной рекламы, нацеленной на повышение участия отцов в воспитании детей | 2022 - 2026 | создание видеороликов и их ротация на национальных и региональных каналах телевидения | Минтруда и соцзащиты, ЮНИСЕФ, облисполкомы, Минский горисполком |
| 96. Проведение региональных смотров-конкурсов, направленных на популяризацию семейных ценностей и укрепление детско-родительских отношений | 2022 - 2026 | укрепление института семьи, профилактика семейного неблагополучия | облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 97. Расширение практики применения подходов "Равный обучает равного": обучение подростков, участников волонтерских отрядов навыкам общения и взаимодействия с детьми и подростками из уязвимых категорий | 2022 - 2026 | совершенствование форм профилактической работы с обучающимися | " |
| 98. Совершенствование подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями), приемными родителями, родителями-воспитателями | 2022 - 2023 | повышение качества отбора и подготовки замещающих родителей | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| Реализация права детей на защиту от насилия, угрозы торговли людьми и эксплуатации | | | |
| 99. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование системы защиты детей от насилия, и межведомственного взаимодействия по предотвращению жестокого обращения с детьми | 2022 - 2026 | сокращение числа случаев жестокого обращения с детьми, повышение качества помощи жертвам насилия | МВД, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Генеральная прокуратура, Национальная комиссия по правам ребенка, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 100. Проведение тематических пресс-мероприятий по проблеме насилия в отношении несовершеннолетних на базе подведомственного Мининформу пресс-центра РУП "Дом прессы" | 2022 - 2026 | повышение уровня осведомленности общества о проблеме насилия в отношении несовершеннолетних, привлечение средств массовой информации к анонсированию мероприятий, направленных на профилактику насилия в отношении несовершеннолетних | Мининформ, МВД, другие республиканские органы государственного управления |
| 101. Проведение информационных кампаний и просветительских акций, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми | 2022 - 2026 | повышение степени нетерпимости общества к насилию в отношении детей, сокращение случаев жестокого обращения с детьми | Минобразование, МВД, Мининформ, Белтелерадиокомпания, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 102. Внедрение медиативных практик в урегулировании конфликтов, современных подходов к профилактике буллинга и насилия в УОСО | 2022 - 2026 | создание безопасной и дружественной среды в УОСО для каждого обучающегося | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ОО "Белорусский республиканский союз юристов", ЮНИСЕФ |
| 103. Совершенствование знаний специалистов по формированию культуры ненасилия в обществе, реабилитации детей, пострадавших от насилия, профилактике насилия над детьми | 2022 - 2026 | повышение уровня знаний, умений и навыков специалистов по вопросам профилактики насилия над детьми, насилия в семье | Минобразование, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, МВД, Генеральная прокуратура |
| 104. Проведение Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы кризисной психологии" | 2024, 2026 | повышение уровня знаний специалистов по работе с детьми и подростками, обмен опытом и передовыми психологическими технологиями работы с детьми, оказавшимися в трудной или кризисной ситуации | Минобразование, БГПУ |
| 105. Совершенствование деятельности служб экстренной бесплатной помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, в том числе сети телефонов доверия, "горячих линий" | 2022 - 2026 | повышение доступности и качества экстренной бесплатной помощи | Минздрав, МВД, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 106. Организация и проведение областных (районных, городских) родительских конференций по вопросам оптимизации детско-родительских отношений и выявления факторов суицидального риска среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения с детьми, ответственности за применение насилия и форм физического воздействия по отношению к ребенку | 2022 - 2026 | повышение качества ранней профилактики семейного неблагополучия, суицидального риска среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения с детьми | облисполкомы, Минский горисполком |
| 107. Организация мероприятий по доведению до общественности сведений об интернет-ресурсе pomogut.by (www.kids.pomogut.by) (возможность получения полезной информации, онлайн-консультирования, в том числе в рамках работы "горячих линий", и иной помощи по вопросам профилактики наркомании, педофилии, буллинга и противоправного поведения детей) | 2022 - 2023 | продвижение сайта www. kids.pomogut.by как источника получения профилактической информации и квалифицированной консультативной помощи | облисполкомы, Минский горисполком, МВД, Минобразование, Минздрав, Мининформ, Белтелерадиокомпания, общественные объединения |
| 108. Внедрение в практику работы учреждений образования мероприятий по профилактике буллинга в детско-подростковой среде | 2022 - 2023 | формирование в учреждениях образования безопасной среды для участников образовательного процесса | облисполкомы, Минский горисполком |
| 109. Проведение на постоянной основе в учреждениях образования воспитательных мероприятий, направленных на нравственно-половое воспитание несовершеннолетних | 2022 - 2026 | уменьшение числа совершаемых в отношении детей преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 110. Обеспечение качественной психологической и сексологической помощи несовершеннолетним, в том числе пострадавшим от преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы | 2022 - 2026 | " | Минздрав, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| Реализация права детей на доступ к справедливому правосудию, профилактика правонарушений несовершеннолетних | | | |
| 111. Совершенствование восстановительных практик в работе с детьми и подростками в контакте либо в конфликте с законом | 2022 - 2026 | повышение уровня профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| 112. Разработка в рамках научной темы научно-методического обеспечения социально-педагогической деятельности по профилактике цифровых девиаций в подростковой среде | 2022 - 2026 | внедрение в УОСО модели социально-педагогической деятельности по профилактике цифровых девиаций в подростковой среде снижение рисков нарушения медиабезопасности учащихся | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 113. Проведение Международного научно-практического семинара "Профилактика суицидального поведения современной молодежи в условиях образовательной среды" | 2023, 2025 | повышение уровня знаний специалистов по работе с детьми и подростками, сохранение и укрепление психического здоровья детей и подростков | Минобразование, БГПУ |
| 114. Проведение круглого стола по проблемам профилактики употребления психоактивных веществ и девиантного поведения среди подростков | 2022 | сохранение и укрепление здоровья подростков, профилактика вредных привычек, формирование ответственности за противоправное поведение | " |
| 115. Расширение практики создания военно-патриотических клубов для подростков (в том числе для тех, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа) на базе воинских частей | 2022 - 2024 | обеспечение занятости подростков во внеурочное время, сокращение числа подростков, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа | облисполкомы, Минский горисполком, МВД, Минобороны, Госпогранкомитет, Минобразование |
| 116. Обучение педагогов-психологов работе в дружественных детям комнатах опроса, а также педагогов, привлекаемых для участия в уголовном процессе | 2022 - 2026 | повышение качества оказания необходимой психологической помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию или ставшим свидетелями насилия, минимизация их участия в уголовном процессе, снижение степени их травматизации | Минобразование, Следственный комитет, облисполкомы, Минский горисполком, международные организации, общественные объединения |
| 117. Обучение структурированным методикам прогнозирования противоправного поведения среди несовершеннолетних, а также принципам кейс-менеджмента и смарт-планирования специалистов социально-педагогических центров, УОСО, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательного учреждений образования закрытого типа | 2022 - 2024 | овладение специалистами учреждений образования инновационными методиками работы совершенствование механизма реализации прав детей на социальную защиту и инклюзию, образование | облисполкомы, Минский горисполком, Минобразование, БОО "Мир без границ" |
| 118. Проведение творческих мероприятий для детей в конфликте с законом, в том числе для воспитанников специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательного учреждений образования закрытого типа (акции КВН, летние интеграционные мероприятия на базе учреждений, конкурсы и фестивали) | 2022 - 2024 | формирование толерантности у несовершеннолетних, повышение осведомленности о культурном многообразии современного мира, реализация принципов поликультурного воспитания | Минобразование, БОО "Мир без границ", белорусская лига КВН |
| 119. Внедрение программ социального сопровождения ("Старший друг", "Контактное лицо" и других) для детей, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, признанных находящимися в социально опасном положении, выпускников специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательного учреждений закрытого типа и методических материалов к ним | 2022 - 2024 | повышение качества реабилитации и профилактической работы среди детей | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, БОО "Мир без границ" |
| Реализация права детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы | | | |
| 120. Осуществление мероприятий, направленных на развитие детских и молодежных инициатив, повышение уровня участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы | 2022 - 2026 | вовлечение молодежи в деятельность, направленную на совершенствование и реализацию государственной политики в области охраны детства и защиты прав детей | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 121. Проведение работы по привлечению детей к участию в информационно-просветительских программах, акциях, мероприятиях | 2022 - 2026 | расширение кругозора детей, а также повышение их информированности о своих правах | облисполкомы, Минский горисполком, Минобразование, Минюст, МВД, Минздрав |
| 122. Осуществление мероприятий по созданию условий для участия несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, демонстрирующих противоправное и рискованное поведение, а также имеющих нарушения здоровья, в деятельности детских и молодежных советов (парламентов) | 2022 - 2026 | рост охвата несовершеннолетних общественно полезной работой, преодоление их социальной изоляции | облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, общественные объединения |
| 123. Реализация мер, направленных на расширение практики привлечения детских и молодежных советов (парламентов) к разработке нормативных правовых актов в области охраны прав детей на региональном и национальном уровнях | 2022 - 2026 | рост числа детей, знакомых с порядком разработки нормативных правовых актов | облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 124. Развитие создания городских, районных, областных и республиканских детских и молодежных советов (парламентов) | 2022 - 2026 | расширение взаимодействия молодежи с местными исполнительными и распорядительными органами | " |
| 125. Развитие инициативы "Город, дружественный детям и подросткам" | 2022 - 2026 | увеличение количества городов, дружественных детям и подросткам, в Республике Беларусь совершенствование системы планирования и мониторинга оценка реализации прав детей и подростков в городах (раз в три года) | Минобразование, ЮНИСЕФ |
| 126. Проведение республиканского конкурса на лучший детский и молодежный совет (парламент) | 2023, 2025 | распространение опыта работы лучшего детского и молодежного совета (парламента), включая его взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |
| 127. Осуществление мероприятий, направленных на развитие детских и молодежных инициатив, повышение уровня участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы | 2022 - 2026 | создание условий для реализации методологии "АПШИФТ" в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи разработка и реализация социально значимых детских и молодежных инициатив (проектов) | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ |
| 128. Создание и развитие на базе учреждений образования и культуры общественных пространств (досуговые и дискуссионные площадки, центры подростковых и молодежных инициатив) для подростков и молодежи | 2022 - 2026 | совершенствование форм работы с детьми и подростками по формированию их правовой культуры, умений ведения конструктивного диалога для достижения позитивного результата | облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения |
| Развитие навыков XXI века у детей и молодежи | | | |
| 129. Разработка Концепции и Национального координационного плана действий по развитию у детей и молодежи навыков XXI века на период до 2030 года | 2023 - 2024 | определение стратегии формирования навыков XXI века у детей и учащейся молодежи, разработанной с активным вовлечением подростков и молодежи | Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, государственные организации, ЮНИСЕФ |
| 130. Разработка организационно-методического обеспечения формирования социально-эмоциональных навыков учащихся, системы мониторинга и оценки сформированности социально-эмоциональных навыков учащихся II ступени УОСО, УПТО и УССО | 2022 - 2024 | утверждение учебно-методических материалов и методического обеспечения формирования социально-эмоциональных навыков учащихся II ступени УОСО, УПТО и УССО разработка и внедрение системы мониторинга и оценки сформированности социально-эмоциональных навыков учащихся II ступени УОСО, УПТО и УССО | Минобразование, Национальный институт образования, Академия последипломного образования, Республиканский институт профессионального образования, ЮНИСЕФ |
| 131. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации педагогов по формированию социально-эмоциональных навыков у учащихся УОСО, УПТО и УССО | 2022 - 2023 | совершенствование системы подготовки и повышения квалификации педагогов по формированию социально-эмоциональных навыков у учащихся УОСО, УПТО и УССО | Минобразование, ЮНИСЕФ |
| 132. Расширение практики обучения подростков навыкам социального проектирования, молодежного предпринимательства, включая реализацию в учреждениях образования программы "АПШИФТ" | 2022 - 2023 | предоставление детям и подросткам инновационных возможностей для обучения, развития и получения новых навыков и качеств, в частности креативности, сотрудничества, лидерства | облисполкомы, Минский горисполком, ЮНИСЕФ, общественные объединения |
| Реализация международного сотрудничества в интересах прав детей | | | |
| 133. Содействие развитию сотрудничества республиканских органов государственного управления с международными организациями, в том числе региональными, в сфере улучшения положения детей и защиты их прав | 2022 - 2026 | внедрение в стране передового международного опыта в сфере защиты прав детей, представление национальных достижений на международной арене | МИД, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, другие республиканские органы государственного управления, общественные объединения |
| 134. Разработка и реализация проектов международной технической помощи в сфере улучшения положения детей и защиты их прав | 2022 - 2026 | внедрение инновационных форм и методов работы, направленных на улучшение положения детей и защиту их прав | Минобразование, Минздрав, МВД, другие республиканские органы государственного управления, НЦПИ, ЮНИСЕФ, другие международные организации, общественные объединения |